|  |  | Чувати до краја 2018. године Функција 30, редни број 60 Обрађивач пп Слађан Ђорђевић Датум: 11.12.2013. године |
| --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ |  |  |

Дирекција за набавку и продају

бр. 128 - 48

11.12.2013. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12),  тачке 1. Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у Министарству одбране и Војсци Србије (“Службени војни лист”, бр. 12/11, 18/11 и 21/11), члана 67. и 73. Правилника о материјалном пословању у Министарству за одбрану и Војсци Србије (“Службени војни лист”, бр. 3/09) и Комисијског извештаја о реализацији Уговора бр. 128–67–208–13 бр. 128-47 од 11.12.2013. године, директор Дирекције за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, д о н о с и

# О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци, Уговор бр. 128–67–208–13,

закљученог са фирмом “Catena Net” do.o. из Београда,

у вези испоруке испитно-мерне опреме

- Назив, адреса, врста наручиоца и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и продају, Немањина 15, 11000 Београд.

Орган државне управе.

Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Испитно-мерне опреме:

Авионски сензори, 1 комплет,

Магнетни давач за стробоскоп, 1 комад.

Ознака из општег речника набавке: 34000000.

- Првобитна вредност уговора: 2.549.565,00 динара.

- Измењена вредност уговора: нема измене вредности уговора.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Измена уговора за предмет има продужење рока испоруке у делу који се односи на испоруку за авионских сензора.

Управа за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе, због процедуре издавања, је издала изјаву крајњег корисника у року од 18 дана од дана подношења захтева продаваца за њено издавања, те се из тог разлога на основу захтева продавца продужава рок испоруке без промене осталих елемената уговора.

У конкурсној документацији бр. 128-8 од 17.07.2013. године, поглавље 3. Услови везани за предмет јавне набавке, тачка 7) Рок испоруке је дефинисано следеће:

“У случају потребе за продужења рока испоруке Понуђач је дужан да Купцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку.

У случају прихвата образложеног разлога носиоца планирања, Војна пошта 2342 Београд, закључиће се одговарајући анекс уговора.”

- Прихвата се Комисијски извештај о реализацији Уговора бр. Уговора бр.                 128–67–208–13 бр. 128-47 од 11.12.2013. године, и предлог да се сачини Нацрт анекса 1. основног Уговора бр. 128–67–208–13  од 10.10.2013. године, који би за предмет имао продужење рока испоруке авионских сензора.

- Одобрава се измена основног Уговора бр. 128–67–208–13  од 10.10.2013. године, према следећем:

У члану 6. тачка 6.1. основног Уговора бр. 128–67–208–13  мења се и гласи:

Крајњи рок испоруке добара из члана 1. Уговора је:

- за aвионски сензори до 10.01.2014. године,

- за магнетни давач за стробоскоп 60 (шездесет) дана од дана потписивања уговора.

- Продужење рока испоруке се врши без наплате уговорне казне.

- Све остале одредбе основног Уговора бр. 128–67–208–13  остају на снази.

- Анекс бр. 1. основног Уговора бр. 128–67–208–13 закључити након добијања мишљења Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране на нацрт анекса.

- Ова Одлука је саставни део уговорне документације.

СЂ/ЂС							Д И Р Е К  Т О Р

Драгана Петровић, дипл.екон.