| В О Ј Н А П О Ш Т А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. 2 9 7 7 |  |  |
| инт.бр. 380 - 4 |  |  |
| 15.08.2013. године |  |  |
| Б Е О Г Р А Д |  |  |

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ОД КН-14 ДО КН-17 У КАСАРНИ „БАЊИЦА 2“ У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

август 2013. године

САДРЖАЈ

- Позив за подношење понуде  	.................................................................................... 3

- Општи подаци о набавци	.............................................................................................. 4

- Подаци о предмету набавке	....................................................................................... 4

- Услови реализације набавке 	 ...................................................................................... 4

- Услови за учешће у поступку набавке	..................................................................... 5

- Упутство за сачињавање понуде	............................................................................. 6

- Образац понуде 	........................................................................................................ 10

- Модел уговора 	....................................................................................................... 10

- Трошкови припреме понуде	.................................................................................... 10

- Текст изјаве о независној понуди  	..................................................................... 10

- Прилози

- 	Прилог бр. 1 - Предмер радова	......................................................................... 11

  - Прилог бр. 2 - Подаци о понуђачу	 ................................................................... 14

  - Прилог бр. 3 - Изјава о испуњавању обавезе	................................................... 15

  - Прилог бр. 4 - Изјава о пошптовању обавета ЗЖС 	........................................... 16

  - Прилог бр. 5 - Изјава о не наступању са подизвођачима	.................................. 17

  - Прилог бр. 6 - Подаци о подизвођачу	............................................................... 18

  - Прилог бр. 7 - Учешће подизвођача	................................................................. 19

  - Прилог бр. 8 - Референц листа	.............................................................................. 20

  - Прилог бр. 9 - Изјава о прихватању услова из конкурсне документације	........ 21

  - Прилог бр. 10 - Образац понуде	.......................................................................... 22

  - Прилог бр. 11- Модел уговора	............................................................................. 23

  - Прилог бр. 12 – Изјава о независној понуди	..................................................... 29

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 - у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 124/12), РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, као наручилац, објављује:

#### 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на Замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду

ЈНМВ бр. 246/13

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:

## Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, www.nabavke.mod.gov.rs

## 1.1.2. Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 181/13 за текућу годину.

## ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуга на Замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду

у свему према описима и количинама у предмеру радова који је саставни део конкурсне документације.

## 1.3.  Контакт лица:

## пп Ранђел Китановић, дипл.инж.грађ., тел. 011/3603-287,

## вс Слободан Лазаревић, дипл.маш.инж., тел. 011/3603-403.

  - СЛАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација ће се послати понуђачима по одлуци наручиоца. Остали заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са Портала јавних набавки или са интернет стране Наручиоца („Јавне набавке у МО и ВС“ www.nabavke.mod.gov.rs.)

  - РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се мора доставити најкасније до 28.08.2013. године до 11,00 часова, на адресу ВП 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр.33, 11002 Београд.

Поступак јавног отварања понуда почиње одмах након истека рока за достављање понуда у 11,15 часова у објекту КН-31 Управна зграда: канцеларији бр. 121 уз могућност присуствовања овлашћеног представника Понуђача.

Понуда се може доставити лично у канцеларију општих послова ВП 2977 Београд на горе наведеној адреси или путем поште.

  - РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Наручолац ће у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде.

Напомена: Уколико вредност предметних радова у понуди буде већа од износа новчаних средстава одобрених за ову набавку, Наручилац задржава право да смањи обим набавке до висине одобрених средстава, као и да од појединих позиција из предмера радова, уколико се при извођењу радова утврди да нису неопходни, одустане.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

Одлука о додели уговора за извођење радова  донеће се применом критеријума “најниже понуђене цене”, уз испуњење свих услова наведених у конкурсној документацији.

  - ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДЕ

Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:

## Назив, адреса и интернет страница наручиоца: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, www.nabavke.mod.gov.rs

## Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, под редним бројем 246/13 за текућу годину.

## Предмет јавне набавке мале вредности:

## Извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду.

## Контакт лица: пп Ранђел Китановић, дипл.инж.грађ., тел. 011/3603-287 (066/8700-142), вс Слободан Лазаревић, дипл.маш.инж., тел. 011/3603-403.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## Предмет јавне набавке мале вредности је извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду.

- УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАБАВКЕ

  - КВАЛИТЕТ РАДОВА

Квалитет изведених радова мора у свему одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима за врсте радова које се изводе. За уграђени материјал обезбедити и доставити наручиоцу атесте о квалитету производа.

  - КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова.

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова.

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисија Инвеститора. Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације.

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

  - казнене одредбе

Ако Извођач не изврши све радове (радови и опрема, односно не изведе све позиције осим оних за које је надзорни орган дао сагласност да се не изведу)  у уговореном року, обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 2о/оо (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5% (пет посто) од укупне вредности уговорених радова.

Обустава исплате због неквалитетне израде може да се одбије највише 20% од вредности неквалитетно изведене позиција, што се записником о коначном обрачуну констатује, како појединачно тако и кумулативно. Ова наплата није зависна од наплате пенала.

У случају неблаговремене исплате привремених и окончане ситуације, Извођач има право на наплату законске затезне камате.

  - МЕРЕ СИГУРНОСТИ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

Извођач је дужан да за време извођења предметних радова на градилишту спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси извођач.

По завршетку радова, извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике, преостали материјал, опрему и средства за рад. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси извођач.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Копија Решења издатог од стране Агенције за привредне регистре (АПР) о регистрацији привредног субјекта у Регистар привредних субјеката за обављање делатности које су предмет јавне набавке;

- Копију Извода о регистрацији привредног субјекта (од АПР), не старији од 6 (шест) месеци;

- Попуњен образац "подаци о понуђачу" (Прилог бр. 2);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да у потпуности испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 2),3) и 4) ЗЈН (Прилог бр. 3);

- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорноћу у складу са чланом 75. став 2.  ЗЈН (прилог бр. 4)

  - ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ  75. ЗЈН

- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем (попуњава се само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем) (Прилог бр. 5);

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњава се образац “подаци о подизвођачу“ (Прилог бр. 6.). За подизвођача се достављају докази и изјаве као за понуђача наведени у тачки 4.1.

- Учешће подизвођача (Прилог бр. 7.);

- Референтну листу понуђача за изведене радове који су предмет јавне набавке (Прилог бр. 8);

- Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације  (Прилог бр. 9);

- УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

  - ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

  - ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду хронолошки поређани, односно буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није могуће.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

Понуде не могу бити измењене или повучене после крајњег рока за доставу. Понуђач може да допуни, измени, замени или повуче своју понуду обавештавајући наручиоца писаним путем, пре крајњег рока за доставу понуде.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуда се мора доставити на следећи начин:

Коверта, са свим елементима понуде, мора бити запечаћена и са видном назнаком:

"ПОНУДА ЗА НАБАВКУ

БР. 246/13“

„HE ОТВАРАЈ"

## „Замена топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду“.

На полеђини коверте написати пун назив и адресу понуђача.

Понуда мора да стигне у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки до 11,00 часова, на адресу Војне поште 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд. Уколико овај рок пада у нерадни дан (субота, недеља или државни празник), понуда се доставља првог радног дана. Поступак јавног отварања понуда почиње истог дана у 11,15 сати уз присуство овлашћених представника.

Понуда се може доставити лично у канцеларију Општих послова Војне поште 2977 Београд, на горе наведеној адреси (ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд)  или путем поште.

У циљу детаљнијег сагледавања описа радова и кoнкретнијег и коректнијег давања понуде, објекат на којем ће се изводити радови, може се обићи уз претходну најаву на телефон: 011/3603-287, 011/3603-293 или факс. 011/3603-371. У овом случају, представник понуђача мора поднети потписано и оверено овлашћење да у име предузећа, а у горе наведеном циљу може извршити обилазак објекта.

  - АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и да одреди део предмета набавке који ће поверити подизвођачу. Понуђач је у овом случају дужан да наведе назив подизвођача.

Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са тачком 4.1. ове конкурсне документације.

Понуду може поднети и група понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове у складу са тачком 4.1 конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање изведених радова вршиће се према испостављеним привременим и окончаној ситуацији, БЕЗ АВАНСА, у року од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје даном овере привремене или окончане ситуације од стране надзорног органа, који је дужан исту оверити у року од 3 (три) радна дана, од дана завођења ситуације у деловодник наручиоца.

Привремене ситуације се исплаћују до 95 % вредности изведених радова, а преостала исплата се врши приликом коначног обрачуна изведених радова.

Плаћају се само стварно изведене и уговорене количине радова и уграђени материјал, признате и оверене у грађевинској књизи од стране надзорног органа, што је и услов за испостављање ситуације на исплату.

  - ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене предметне радове је минимум 2 (две) година, и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова. За уграђену опрему гарантни рок је према року пороизвођача.

  - ВАЛУТА

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

  - ЦЕНА И НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ

Јединичне цене за извођење предметних радова за сваку позицију из достављеног предмера  формирати у складу са нормативима и стандардима којима је иста регулисана, са свим потребним материјалом (набавком и уградњом) за реализацију комплетне позиције, помоћним радовима, употребом заштитне опреме и скеле, без пореза на додату вредност (ПДВ).  ПДВ обрачунати и исказати у рекапитулацији. Укупне цене сатница радне снаге са урачунатим фактором дати по квалификационој структури ради обрачуна евентуалних додатних, накнадних и непредвиђених радова. (фактор предузећа посебно назначити),Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење предметних радова. Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.Опција понуде је најмање 30 дана.

Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:

Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10

где је:

Иц 	- Коефицијент измене цене;

Ум 	- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60%);

М  	- Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан  утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Мо 	- Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%);

Тж 	- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене;

Тжо	- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.

Базни датум је датум отварања понуде увећан за опцију понуде (30 дана).

  - РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

- Рок завршетка предметних радова је највише 30 (тридесет) календарских дана, при чему се радни дан рачуна од 07,00-18,00 часова радним даном и викендом, од дана увођења у посао. Извођач се обавезује да са радовима отпочне најкасније у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица и возила у војни комплекс.

  - ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

- Уколико извођач из објективних разлога не може извршити радове у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности  због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.Наручилац радова је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори извођачу. Уколико наручилац не одговори извођачу  писаним дописом  у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

- Подаци из ове конкурсне документације сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани (Службени гласник РС број 116/07 и 88/09). Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. Као поверљиве, понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан једини регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога лице које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће учинити то тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће одбити понуду у целини.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

- Понуђач  може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде искључиво писaним путем, односно поштом, на адресу ВП 2977 Београд, ул. Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11002 Београд, или путем факса број +38111/3603-371 и то обавезно са назнаком "ПОЈАШЊЕЊЕ-за јавну набавку по конкурсној документацији бр. 246/13 Замена топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“ у Београду ”.Сви захтеви за појашњење морају стићи до наручиоца најкасније 2 (два) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на овакав захтев писмено одговорити заинтересованом лицу у року од 3 дана од пријема захтева и истовремено ту информацију поставити на Портал ЈН и интернет страни наручиоца.Комуникација у вези са додатним појашњењима и одговорима одвија се писаним путем на начин одређен одредбом члана 20. Закона о јавном набавкама.Тражење информација и појашњења телефонским путем није дозвољено.Да би помогао да изврши поређење понуда, Наручилац може у складу са својим дискреционим правом тражити од понуђача разјашњење евентуалних нејасноћа у његовој понуди и затражити анализу цене уколико нађе за сходно да је потребна таква анализа. Такво појашњење може да се затражи у свакој фази до момента доношења одлуке о додели уговора. Захтеви за појашњење и одговори морају бити достављени у писаној форми поштом или путем факса и неће се тражити, нудити или одобрити никаква промена цене или садржаја понуде.Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Уколико понуђач у року који му је одредио Наручилац не достави или одбије да достави појашњење понуде из ове тачке, понуда таквог понуђача ће бити одбијена.

  - ДОДЕЛА УГОВОРА

- Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен понуђачу са нижом просечном бруто сатницом.Уговор ће бити закључен по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана149. ЗЈН.

  - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

- Понуђач је дужан да при састављању своје понуде достави ИЗЈАВУ потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштите животне средине (ПРИЛОГ Бр. 4.).

  - ЗАШТИТА ПРАВА

- Поступак заштите права уређен је одредбама чланова 148.-151. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за поднођење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обувастави поступка, рок за подношење захтева за заштиту праца је пет дана од дана пријема одлуке.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде је дат у прилогу бр. 10.

- МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора је дат у прилогу бр. 11.

Понуђач мора да попуни Модел уговора, парафира сваку страну, потпише задњу страну уговора и стави печат на сваки параф и потпис, чиме потврђује да је сагласан са одредбама Модела уговора.

- ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

- ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Текст изјаве о независној понуди је дат у прилогу бр. 12.

ЗА ВОЈНУ ПОШТУ

2977 БЕОГРАД

генерал-мајор

Младен Вуруна

11. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ бр. 1.

# ПРЕДМЕР РАДОВА

НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ОД КН-14 ДО КН-17 У КАСАРНИ „БАЊИЦА 2“ У БЕОГРАДУ

| А. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штемовање бетонског зида дебљине 50 цм и крпљење рупа око две цеви 6/4" са изолацијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | паушално |  |  |  | = |  |
| 2. | Разбијање асфалта дебљине до 4 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 3,5 | х |  | = |  |
| 3. | Разбијање тротоара од бетона дебљине 10 цм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 0,6 | х |  | = |  |
| 4. | Разбијање АБ дебљине до 20 цм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 3,5 | х |  | = |  |
| 5. | Ручни ископ земње III категорије за канал ширине 0,8м, дубине до 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 48 | х |  | = |  |
| 6. | Демонтажа АБ плоча оријентационих димензија 80х50х10 цм са предходним штемовањем спојева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком. | 120 | х |  | = |  |
| 7. | Чишћење дна бетонског канала ширине 80 цм од отпада и муља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 2 | х |  | = |  |
| 8. | Поправка ивице канала цементним малтером због налегања покривних плоча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м1 | 120 | х |  | = |  |
| 9. | Израда нових АБ плоча оријентационих димензија 80х50х10 цм, према узорку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком | 5 | х |  | = |  |
| 10. | Монтажа покривних АБ плоча оријентационих димензија 80х50х10 цм, на топловодни канал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком | 120 | х |  | = |  |
| 11. | Заливање спојева плоча и канала и међуспојева плоча цементним малтером 1:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м1 | 252 | х |  | = |  |
| 12. | Насипање ископане земље са набијањем у слојевима од 20 цм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 48 | х |  | = |  |
| 13. | Испорука и постављање тампона од шљунка са набијањем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 1 | х |  | = |  |
| 14. | Израда пода од АБ дебљине 20 цм за пролаз великог саобраћаја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 3,5 | х |  | = |  |
| 15. | Израда тротоара од АБ дебљине 10 цм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 0,6 | х |  | = |  |
| 16. | Постављање асфалта на бетонску подлогу дебњине до 4 цм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 3,5 | х |  | = |  |
| 17. | Утовар и одношење шута на градску депонију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 | 1,5 | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО A |  |  |  | = |  |
| Б. | МАШИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа термичке изолације од минералне вуне са облогом од тер папира са цеви 6/4" у бетонском каналу са одвожењем на депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 110 | х |  | = |  |
| 2. | Демонтажа термичке изолације од минералне вуне са облогом од Ал-у лима са цеви 6/4" у бетонском каналу са одвожењем на депонију. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 31,5 | х |  | = |  |
| 3. | Демонтажа дотрајале челичне цеви 6/4" из канала, са одвожењем на на место које одреди инвеститор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м1 | 180 | х |  | = |  |
| 4. | Испорука и монтажа вођица и носача од "U" профила у бетонском каналу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг | 50 | х |  | = |  |
| 5. | Демонтажа старих, испорука и уградња нових челичних носача цеви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком. | 15 | х |  | = |  |
| 6. | Испорука и монтажа челичне бешавне цеви Č 1212 или Č 1214 пречника 6/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м1 | 180 | х |  | = |  |
| 7. | Испорука и монтажа колена пречника 6/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ком | 22 | х |  | = |  |
| 8. | Зависни трошкови (брусне плоче, жица за варење, технички гасови, електроде..) узима се 30% од позиција 6.и 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 | х |  | = |  |
| 9. | Чишћење цеви челичном четком и АКЗ u 2 слоја |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 30 | х |  | = |  |
| 10. | Израда термичке изолације од минералне вуне дебљине 8 цм или веће и у облози од тер папира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 110 | х |  | = |  |
| 11. | Израда термичке изолације од минералне вуне дебљине 8 цм или веће и у облози од Ал-у лима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | 31,5 | х |  | = |  |
| 12. | Испитивање цевовода на ХВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кпл | 1 | х |  | = |  |
| 13. | Припремно завршни радови и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | паушално |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО Б |  |  |  | = |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО А+Б |  |  |  | = |  |
|  |  |  |  |  | ПДВ 20% |  |  |  | = |  |
|  |  |  |  |  | СВЕГА СА ПДВ-ом |  |  |  | = |  |

ПРЕДМЕР САСТАВИО:

_____________________

Слободан Лазаревић, дипл.маш.инж.

ПОНУЂАЧ

У Београду, _________________ 2013. године				________________________

потпис и печат

НАПОМЕНА: Цеви варити са  проваром у корену, а за цеви, електроде и завариваче доставити атест. Демонтиране дотрајале цеви се предају надзорном органу на локацију у кругу до 2000 метара а остали неупотребљив демонтирани материјал и шут се односи на депонију извођача.

Наручилац радова задржава право да у току извођења радова одустане од појединих позиција радова или промени количине, о чему ће писаним путем или уписом у грађевински дневник, благовремено обавестити извођача.

Количине предвиђене предмером су приближне, а тачне количине ће се утврдити приликом извођења радова. Понуђач је обавезан да пре наручивања материјала тачне мере узме на лицу места и количине прилагоди према потребама и стању на лицу места. У понуђену цену позиције улази комплетна набавка, превоз и уградња материјала, сви помоћни радови, употреба заштитне опреме, прописане скеле за све врсте радова и све друго што је потребно да се свака позиција предмера радова у потпуности и комплетно реализује.Понуђач је обавезан да сав шут добијен приликом извођења радова одвезе на градску депонију смећа, а демонтирани материјал разврста по врсти, записнички преда кориснику и сложи на место у кругу касарне где одреди корисник. Понуђач је у обавези да све радове изведе квалитетно, у складу са техничким прописима и упутству произвођача материјала за ову врсту радова.

ПРИЛОГ бр. 2.

###### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- НАЗИВ ПОНУЂАЧА:					     _________________________________________

- АДРЕСА ПОНУЂАЧА:					  _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					    _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:						                      _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                      _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                          _________________________________________

- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                _________________ ________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:             _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						              _________________________________________

- ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:		_________________________________________

Место и датум:																									Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

ПРИЛОГ бр. 3.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 2977 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 246/13 за 2013. годину, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

ДА КАО ПОНУЂАЧ, а у складу са  чланом 77. став 4. ЗЈН (''Службени гласник РС'' број 124/2012), ИСПУЊАВАМО ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2), 3) и 4), коју је покренуо Наручилац, Војна пошта 2977 Београд, за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“ у Београду.

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 4.

У вези са понудом коју

| ПОНУЂАЧ: | Назив понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Законски заступник: |  |

доставља по позиву Војне поште 2977 Београд, за прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 181/13 за 2013. годину, за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“ у Београду, а у складу са чланом 75. став 2. ЗНЈ, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

## И З Ј А В У

Да смо као понуђач, приликом састаљања понуде, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада

| У _____________, |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

У случају заједничке понуде, учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке. У том случају овај образац се копира и сваки учесник у заједничкој понуди га попуњава, потписује и оверава.

ПРИЛОГ бр. 5.

### ИЗЈАВА

### ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 246/13  за 2013. годину, за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду,  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:																								  Понуђач:

_____________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 6.

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

- НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:					       _________________________________________

- АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:					    _________________________________________

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:					             _________________________________________

- ТЕЛЕФОН:						                              _________________________________________

- ТЕЛ/ФАКС:						                              _________________________________________

- ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:  _________________________________________

- МАТИЧНИ БРОЈ:                                  _________________________________________

- РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:                         _________________________________________

- ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:                    _________________________________________

- БРОЈ РАЧУНА:						                     _________________________________________

Место и датум:						                                                     Понуђач:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: у случају већег броја подизвођача, образац треба фотокопирати.

ПРИЛОГ бр. 7.

### УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са покренутим поступком јавне набавке мале вредности, редни број 246/13 за 2013. годину, за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду,  изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- у понуди подизвођач _________________________________ у укупној вредности понуде учествује са износом од _____________________ динара, што износи _____% понуде. Наведени подизвођач реализоваће следеће радове:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ПРИЛОГ бр. 8.

### РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВЕДЕНЕ  РАДОВЕ

Навести објекте на којима је извођена врста радова која је предмет набавке, наручиоце (лица за контакт и телефонске бројеве код наведених наручилаца) и вредност набавки-изведених радова у 2010. до 2012. године.

| Р.б. | РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, ТЕЛ. БР. | ВРЕДНОСТ ПОСЛА У ДИН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ БР. 9

#### И З Ј А В А

#### О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА

Изјављујемо под пуном моралном и материјалном одговорношћу да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из конкурсне документације за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може бити контрадикторан овим условима.

Место и датум:																								  ПОНУЂАЧ:

___________________________														___________________

____________.2013. године																	____________________

(име и презиме, печат и потпис)

- ПРИЛОГ бр. 10

### ПОНУЂАЧ:____________________________

Број понуде: _________________

Датум:   _____________________

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду,

- Нудимо:

Извођење радова на замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду, у свему према описима и количинама у предмеру радова који је дат у прилогу конкурсне документације.

- Цене нудимо по јединици мере за сваку позицију рада.

- Цена је исказана у динарима, појединачно за сваку позицију рада и укупно - без пореза на  додату вредност (ПДВ). Обрачунати ПДВ је исказан у рекапитулацији радова.

- Укупна вредност понуде је:

УКУПНО БЕЗ ПДВ ........................................... ................................  _____________  динара;

обрачун пдв: _______________х20% ................................................ _____________   динара;

СВЕ УКУПНО (са обрачунатим ПДВ) .........................................  _____________  динара.

Вредност бруто сатнице по групама (са урачунатим фактором предузећа) је:

- Р II група     .........  ________   дин/час;

- Р III група    .........  ________   дин/час;

- Р IV група    ......... _________  дин/час;

- Р V  група    .........   ________  дин/час;

- Р VI група   .........   ________   дин/час;

- Р VII група  .........  ________    дин/час;

- Р VIII група .........  ________   дин/час;

- Фактор предузећа је _______ ;

- Процентуално учешће материјала и рада у цени је М:Р = _____: _____;

- Понуда важи _______  дана (најмање 30  дана од дана отварања понуда).

ПОНУЂАЧ:

_______________________

Име и презиме, печат и потпис

- ПРИЛОГ бр. 11

# У Г О В О Р   БР. 380 -____

Закључен у Београду, дана ___. ____ . 2013. године између:

| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД, ул.Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 БЕОГРАД |  |
| --- | --- |
| Матични број | 07093608 |
| Текући рачун | 840-1620-21 |
| Број ПЕПДВ | 135328814 |
| П И Б | 102116082 |
| Телефон/факс | 011/3205-002; 011/3000-315 |

коју заступа Начелник генерал-мајор Младен Вуруна (у даљем тексту  Наручилац)  и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| # Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| Број ПЕПДВ |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

које заступа   директор                                        			 (у даљем тексту Извођач )

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да за потрбе Наручиоца изведе радове на:

Замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду,  према предмеру радова и усвојеној понуди Извођача бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под инт. бр. 380-___ од _______.2013. године.

## Ц Е Н А - ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Наручиоц и Извођач су сагласни да укупна вредност за уговарање предметних радова из члана 1. овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извођача, бр. ____________ од __________.2013. године,  износи:

___________________  (без ПДВ)

што са обрачунатим ПДВ  од 20 %  у износу од

______________________ дин.

укупно уговорена вредност износи:

__________________  + _______________  (ПДВ)= ________________  дин.

словима: _______________________________________________________________

Члан 3.

Уговорена вредност изведених радова, утврдиће се на основу изведених количина, обрачунатих и признатих кроз грађевинску књигу од стране надзорног органа и усвојених јединичних цена из понуде Извођача.

### Евентуални додатни радови, извршиће се на захтев и уз сагласност Наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама, а обрачунаваће се уз примену Норматива и стандарда рада у грађевинарству (издање 2004. године и млађе).

### Промена цене вршиће се Индексном методологијом, уз примену статистичких података Републичког завода за статистику, а према следећој формули:

Иц = ( Ум х М/Мо + Урс х Тж/Тжо)-1,10

где је:

Иц 	- Коефицијент измене цене;

Ум 	- Проценат учешћа вредности материјала у укупној вредности радова (60%);

М  	- Индекс  цена произвођача индустријских  производа на дан  утврђивања измене  цене (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Мо 	- Индекс цена произвођача индустријских производа на нивоу базног датума (елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству);

Урс - Проценат учешћа вредности рада (радне снаге) у укупној вредности радова (40%);

Тж 	- Индекс трошкова живота на дан утврђивања измене цене;

Тжо	- Индекс трошкова живота на нивоу базног датума.

Базни датум је датум отварања понуде увећан за опцију понуде (30 дана).

### Р О К

Члан 4.

Наручиоц и Извођач су сагласни да рок за завршетак радова који су предмет члана 1. овог Уговора буде 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођачу се омогућава рад од 07 до 18 часова, радним даном и суботом и недељом.

Даном увођења у посао, односно даном почетка радова, сматраће се датум када надзорни орган Инвеститора записнички констатује уписом на првом листу грађевинског дневника да је Извођач уведен у посао, а даном завршетка уговорених радова, сматраће се датум када надзорн орган констатује у грађевнском дневнику да су сви радови завршени и спремни за квалитативни пријем.

Извођач се обавезује да ће са радовима отпочети у року од 8 (осам) дана од дана обострано потписаног уговора, односно од добијања сагласности за улазак лица у војни комплекс.

#### ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

Члан 5.

Уколико Извођач из објективних разлога не може, или пак сматра да неће моћи да изведе радове у уговореном року из члана 4. овог Уговора, може тражити продужење претходно уговореног рока, под условом да свој аргументовани захтев достави Наручиоцу одмах по настанку измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручиоц је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Извођачу. Уколико Наручиоц не одговори Извођачу о својој одлуци писаним путем у наведеном року, сматраће се да је дао сагласност.

Објективним разлозима за продужење рока из члана 4. овог Уговора, сматрају се:

- природне непогоде, као што су поплава, земљотрес и изузетно лоше време неуобичајно за годишње доба, односно локацију места на којем се радови изводе,

- пожар,

- мобилизација или ратно стање,

#### УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Наручиоц и Извођач су сагласни да у случају неизвршења уговорених обавеза у року из члана 4. овог Уговора, Извођач плати Наручиоцу на име уговорене казне 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности радова, за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока па до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су уговорени радови извршени.

Износ тако утврђене казне не може прећи 5 % (пет процената) од укупне вредности уговорених радова. Наручиоц није у обавези да Извођачу посебно образлаже разлог свог права на наплату уговорне казне.

Извођач је сагласан да обрачунати износ на име уговорне казне Наручиоц наплати при коначном обрачуну уговорених радова.

#### НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Плаћање изведених радова вршиће се путем привремених и окончане ситуације. Привремене ситуације се могу испостављати и исплаћивати до 95 % уговорене вредности радова.

Надзорни орган Наручиоца је дужан да ситуацију овери у року од 5 (пет) дана од дана завођења исте у деловодник Наручиоца. У противном, сматраће се да је ситуација оверена.

Наручиоц је дужан да исплату привремених и окончане ситуације изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), а који настаје даном овере ситуације од стране надзорног органа.

Након истека уговореног рока за плаћање, а за време кашњења у плаћању, Извођач стиче право на законску камату на износ дуга, од дана када је истекао рок за плаћање, одређен претходним ставом, па до дана плаћања.

#### ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове је 2(две) године, а за уграђену опрему и уређаје према гаранцији произвођача и тече од дана квалитативног пријема и примо-предаје изведених радова.

Извођач је у обавези да Наручиоцу најкасније до квалитативног пријема изведених радова, достави све потребне атесте о квалитету уграђеног материјала, записнике о свим извршеним неопходним испитивањима, као и сву осталу атестну документацију којом Извођач доказује квалитет изведених радова и све гарантне листове произвођача за уграђену опрему.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 9.

Извођач се обавезује да на градилишту води следећу документацију:

- грађевински дневник,

- грађевинску књигу,

Сваки упис (констатацију, запажање, примедбу, налог, детаљ и сл.) у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, оверавају овлашћени представник Наручиоца (надзорни органи) и Извођача (руководилац радова).

#### НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 10.

Овлашћена лица - представници Наручиоца и Извођача су надзорни органи и руководиоц радова, који једини имају право уписа у грађевински дневник и грађевинску књигу.

За свог представника - надзорног органа, Наручиоц одређује:

За свог представника - руководиоца радова, Извођач одређује:

- _________________________

КВАЛИТЕТ РАДОВА, КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ПРИМО-ПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је дужан да 5 (пет) дана пре завршетка свих уговорених радова, преко надзорног органа (уписом у грађевински дневник), затражи квалитативни и квантитативни пријем изведених радова.

Извођач радова је дужан да захтевом одреди и свог представника у комисију за квалитативни преглед и коначни обрачун изведених радова.

Квалитативни и квантитативни пријем изведених радова врши искључиво комисиј Инвеститора.Комисија ће квалитативни и квантитативни преглед изведених радова извршити у законском року.

Истовремено са квалитативним пријемом, извршиће се и примопредаја изведених радова између Извођача и крајњег корисника, о чему се може сачинити посебан записник.

Коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка квалитативног и квантитативног пријема радова, односно од дана испостављања окончане ситуације.

Квалитативни пријем изведених радова врши комисија наручиоца.

Квалитет изведених радова мора одговарати важећим прописима, нормативима и стандардима у грађевинарству за врсте радова које се изводе.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да у току радова градилиште одржава уредно и чисто, да се придржава и да примењује прописане мере противпожарне и хигијенско-техничке заштите, заштите животне средине као и да обезбеди сигурност свих лица у зони градилишта, а у складу са Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова.

Све трошкове примене мера заштите и сигурности на раду сноси Извођач.

Све настале штете, изазване својом непажњом, Извођач је дужан отклонити о свом трошку, а у року који одреди Наручиоц.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да, уз претходну сагласност надзорног органа Наручиоца, сав неупотребљив материјал (отпатке, шут и сл.) добијен при извођењу радова, одвезе на депонију одређене од стране општинских органа.

Демонтирани материјал који је употребљив, Извођач ће разврстати по врсти и количини, сложити га на место где одреди корисник и записнички предати кориснику.

Извођач се обавезује да при извршењу свих демонтажних радова, строго води рачуна о начину демонтаже, све у циљу уштеде и постизања што већег степена искоришћења употребљивог демонтираног материјала, а за радове на одржавању војних објеката.

Члан 14.

Подаци из овог Уговора и сва преписка у вези реализације тог уговора, степенује се војном и пословном тајном у смислу одредби Закона о ВС и подзаконских аката који регулишу ову материју.

Извођач је обавезан да се придржава свих неопходних мера и активности заштите тајности података о војном комплексу и објектима на којима изводи радове.

Одмах, а најкасније три дана од дана потписивања уговора, Извођач је дужан да ВП 2977 Београд, достави потписан и оверен списак лица која ће бити ангажована на градилишту, са унетим личним подацима, (име, очево име, презиме, место рођења, матични број, број личне карте и где је издата) и регистарски број возила која ће бити ангажована приликом реализације овог уговора.

Члан 15.

Евентуална спорна питања, која настану током реализације овог уговора, уговорне стране ће решавати првенствено споразумно.

Уколико се спорна питања између Наручиоца и Извођача не могу решити споразумно, спорове између уговорних страна, решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 16.

Наручиоц може једностраном изјавом воље раскинути овај уговор, уколико Извођач не изведе радове по овом уговору, у складу са предвиђеном динамиком и уговореног квалитета, или пак, уколико се из околности датог случаја може поуздано утврдити да уговорени радови неће бити извршени у року из члана 4. овог Уговора, једнострана изјава воље о раскиду уговора саопштиће се Извођачу писаним путем, без давања евентуалног рока за завршетак неизведених радова.

Наручиоц има право на накнаду штете која би настала по основу из претходног става, а за случај раскида уговора.

Уколико до раскида уговора дође на начин описан у ставу 1. овог члана, Извођач има право на наплату вредности извршених, а ненаплаћених радова до момента раскида уговора.

Члан 17.

За све оно што није обухваћено овим уговором, примењиваће се постојећи прописи, одредбе Закона о изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о изградњи објеката.

Члан 18.

Саставни део овог уговора је:

Понуда Извођача број бр. _____ од _______.2013. године, заведеној код Наручиоца под, инт. бр. 380-___ од _______.2013. године.

Члан 19.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ЗА ИЗВОЂАЧА: 	                               		                     		ЗА НАРУЧИОЦА:

директор						                    														 	генерал-мајор

______________	______		 			          											Малден Вуруна

_____________________

- ПРИЛОГ бр. 12

И  З  Ј  А  В  А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМО да  понуђач

_____________________________________________________________________________,

у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на:

Замени топловода од КН-14 до КН-17 у касарни „Бањица 2“  у Београду,

број набавке 246/13 за 2013. годину,

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _____________ 2013.год.					  											Понуђач

М.П.                        ___________________

(потпис овлашћеног лица)