	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Војнограђевински центар"Београд"

бр. 3365-87 /14
05.02.2016.године

Б Е О Г Р А Д


	


На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124 од 29.12.2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015. године), члана 11. и 15. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.17 од 29.08.2011.године, 3/13 и 12/14 од 26.06.2014. године) и реферата ВГЦ ''Београд инт.бр. 3365-76/14 од 18.12.2015. године, д о н о с и м
О Д Л У К У
                 О ИЗМЕНИ УГОВОРА БРОЈ 3365-53/14 ОД 26.08.2015. ГОДИНЕ

1. Војнограђевински центар ''Београд'' као Наручилац због објективних околности и указане потребе исказане Рефератом надзорних органа, бр. 3365-76/14 од 18.12.2015. године, на основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 124 од 29.12.2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015. године), врши измену уговора о јавној набавци радова закљученог након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, чији су основни подаци:
·  редни број јавне набавке: јавна набавка је спроведена у 2015. години, под редним бројем ЈН 19/2015;
· предмет јавне набавке радова је извођење радова на инвестиционом одржавању биодискова у хотелима ВУ „Тара“ на Тари.
· опис предмета јавне набавке: грађевински радови; Радови према Уредби о класификацији делатности спадају у радове из сектора Ф-Грађевинарство, област 43, група 43.22, ознаке из општег речника набавки: 45000000 – грађевински радови (45259200- поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) .
· предмет уговора: извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама;
· уговор о извођењу радова закључен је са групом понуђача коју чине: ПД «Балкан» доо Ниш из Ниша, ул. Хајдук Вељкова 35А, као водећи члан групе, «Premi Trade» доо, из Београда ул. Војводе Миленка 40, као члан групе и ПД «Балкан Наисус» доо, Александрово, Ул. Александрово бб, Међурово, као члан групе, чија је понуда број 354-4/15 од 24.07.2015. године, која је у ВГЦ ''Београд'' заведена под бр. 3365-4  од 28.07.2015. године, од стране комисије оцењена као најповољнија.
· Уговор о извођењу радова је код Војнограђевинског центра ''Београд'' као Инвеститора заведен под број 3365-53/14 од 26.08.2015. године, а код ПД «Балкан» доо Ниш, водећег члана групе, као Извођача под број 414-5/15 од 07.09.2015. године.
· Уговорена вредност радова основним уговором износи 9.957.268,00 динара без пореза на додату вредност, односно 11.948.721,60 динара са порезом на додату вредност од 20%.
2. Измењена вредност уговора износи 12.298.254,00 динара динара, без пореза на додату вредност. која обухвата вредност радова уговорених основним уговором од 9.957.268,00 динара и вредност вишкова радова у износу од 2.340.986,00 динара без пореза на додату вредност.
3. Укупна уговорена обавеза Инвеститора са урачунатим ПДВ-ом је 14.757.904,80 динара, од чега је 2.809.183,20 динара вредност вишкова радова, а 11.948.721,60 динара вредност уговорена Основним уговором. 
4. Разлог за измену уговора јесте појава вишкова радова у току извођења радова на  појединим уговореним позицијама, у односу на уговорене количине радова. До вишкова радова је дошло због одступања количина које су потребне да се изведу и количина радова датих у предмеру радова из усвојене техничке документације- Елабората инвестиционог одржавања. Количине радова које је потребно извести да би се позиције завршиле у целости, уговарају се према ''Табеларном прегледу вишкова и мањкова радова за извођење радова на инвестиционом одржавању биодискова у хотелима ВУ „Тара“ на Тари'', који је код Извођача заведен под бр. под бр. 509-4/15 од 03.11.2015. године, а код Инвеститора под бр. 1930-4 од 04.11.2015. године и који је оверен од стране Надзорних органа и Извођача радова. Потребу за извођењем вишкова радова надзорни органи су образложили извештајем (рефератом) који је заведен под бр. 3365-76/14 од 18.12.2015. године.
5. Основ за измену Уговора је члан 12. став 1 и 2. Модела уговора из спроведеног поступка јавне набавке, односно исти ставови закљученог Уговора који гласе:
''Извођач се обавезује да количине радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Инвеститора и закључење Анекса уговора. Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потребе за извођењем увећаних количина  радова, достави Инвеститору, преглед позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, са уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Инвеститору на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа позитивних и негативних одступања од уговорених количина радова, од стране Инвеститора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.''
Објективност разлога за промену цене је таквог карактера да је сваки понуђач био упознат кроз конкурсну документацију да ће Инвеститор на основу указане потребе извршити уговарање позитивних одступања (вишкова радова) за које ће важити уговорена јединачна цена, након чега ће се стећи услови за исплату стварно изведених количина радова које су неопходне према усвојеној техничкој документацији, а које које се утврђују грађевинском књигом овереном од стране назорног органа. 
Основ за измену Уговора су и Посебне узансе о грађењу, као посебан пропис који регулише ову материју и чија је примена била предвиђена Моделом уговора из спроведеног поступка јавне набавке у члану 30. на основу кога је извршено закључење основног уговора.
6. Одлуку о измени уговора број 3365-53/14 од 26.08.2015. године, која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама, у року од 3 дана од дана доношења ове Одлуке.







НАЧЕЛНИК ВГЦ „БЕОГРАД“
