**ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет:** Ангажовање механизације трећих лица на јесењим радовима и сетви пшенице на војним економијама, обликовано у 3 (три) партије:

Партија 3**:** Ангажовање механизације трећих лица на јесењим радовима на војној економији у Сомбору.

Ангажовање механизације трећих лица на јесењим радовима на економији Сомбор, вршило би се оквирно у следећим роковима:

* растурање минералног ђубрива на 335 ха, у периоду 05.10.2022.-20.10.2022. године;
* тарупирање биљних остатака на 94 ха, у периоду од 15.10.2022.-20.10.2022. године;
* разривање грубером на сунцокретишту на 94 ха, у периоду 01.11.2022.-10.11.2022. године.

Спецификација услуга - ангажовање адекватних прикључних машина за следеће радове:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РБ | НАЗИВ | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| 1. | Растурање минералног ђубрива | ха | 335 |
| 2. | Тарупирање биљних остатака | ха | 94 |
| 3. | Разривање грубером на сунцокретишту | ха | 94 |

У предстојећем периоду на ВЕ Сомбор, за потребе припреме земљишта за јесењу сетву, неопходни су:

- тракторски вучни расипач минералног ђубрива;

- тракторски вучни разривач - грубер за уништавање биљних остатака и уситњавање

земљишта у сетвеном слоју за сетву пшенице;

- тракторски вучни таруп за уситњавање биљних остатака.

Потребно је да понуђач у наведеном периоду стави на располагање наведену механизацију, а ВЕ Сомбор би ангажовала трактор, руковаоца и гориво.