РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ Управа за НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ Број 1222 - 75/18 11.07.2019. године Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 12. став 1. уговора бр. 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године, начелник Управе за набавке и продају, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, д о н о с и

О Д Л У К У

о измени уговора

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

- Врста наручиоца: Орган државне управе.

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

- предмет јавне набавке број 129/2018 је добро – комора расхладна од 5,5м3

- назив и ознака из Општег речника набавке: индустријски замрзивачи - 39711124

- јавна набавка добра је спроведена у отвореном поступку

- Првобитна вредност уговора:

Вредност закљученог уговора број 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године закљученог са добављачем "ФРИГО ЖИКА" доо Рума износи 275.600,00 динара без ПДВ-а, односно 330.720,00 динара са ПДВ-ом.

- Измењена вредност уговора:

Овом Одлуком се вредност уговора не мења.

- Објективни разлози за измену уговора и делови конкурсне документације у којима се налази основ за измену уговора:

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр.129/2018, Одлуком бр. 1222-33/18 од 30.04.2019. године, додељен је уговор понуђачу "ФРИГО ЖИКА" доо из Руме за партију 3 – комора расхладна од 5.5.м3.

Дана 28.05.2019. године са овим добављачем је закључен Уговор бр. 1222-22-83-19 за набавку уговореног добра, са роком испоруке од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора (члан 7. став 1. Уговора).

Чланом 7. став 4. Уговора, предвиђено је да крајњи прималац у року од 40 дана од дана потписивања уговора изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача, како би добављач могао несметано да изврши монтажу.

Управа за логистику (Ј-4), крајњи корисник предметног добра, је дана 06.06.2019. године упутила Управи за набавке и продају СМР МО захтев за измену диспозиције уговореног добра. Наиме, за уговорено место испоруке (ВП 2289 Београд, касарна "Бањица") били су предвиђени грађевински радови и реновирање просторија у којима би уговорено добро било монтирано и пуштено у рад.

Међутим, планирани грађевински радови на месту испоруке нису реализовани због недостатка новчаних средстава и исти неће бити реализовани у 2019. години.

Из наведеног разлога, а у циљу реализације предметног уговора, Управа за логистику (Ј-4) је затражила измену места испоруке, које би било у ВП 2289 Београд, касарна "Топчидер".

У међувремену, добављач је упутио захтев за измену димензија уговорене коморе, тако да уместо уговорених (1400 х 1850 х 2100 mm (Š x D x V)) нове димензије буду 1400 х 1800 х 2300мм, а димензије врата уместо 750 х 1900 mm да буду 800 х 1900мм. Такође, због наведених измена, добављач је затражио и продужење рока испоруке.

У складу са чланом 134. став 2. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС ("СВЛ" бр. 29/14, 9/17, 34/18 и 6/19) Управа за набавку и продају је од Управе за општу логистику СМР МО (покретача набавке) затражила да достави мишљење у вези захтева добављача. Актом бр. 13-257 од 14.06.2019. године Управа за општу логистику је доставила одговор, тј. акт Управе за логистику (Ј-4) И бр. 11842-3 од 14.06.2019. године која је сагласна за измену диспозиције, као и за промену димензија расхладне коморе и продужење рока испоруке, уз наплату уговорне казне предвиђене чланом 9. предметног Уговора.

По добијању напред наведеног акта, Решењем бр. 1222-65/18 од 28.06.2019. године образована је комисија са задатком да изврши увид у документацију о реализацији предметног Уговора и да изради Комисијски извештај са предлогом Нацрта анекса.

Комисија наручиоца, одређена напред наведеним Решењем, је сагледала чињенично стање и утврдила  следеће:

- Добављач је био у обавези да испоручи уговорена добра у року од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора, а крајњи прималац да у року од 40 дана (од дана обостраног потписивања уговора) изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача;

- Имајући у виду да планирани грађевински радови на месту испоруке нису реализовани због недостатка новчаних средстава и да исти неће бити реализовани у 2019. години, у циљу реализације уговора потребно је променити место испоруке, тј. Анексом 1 одредити да ново место испоруке буде ВП 2289 Београд, касарна "Топчидер", будући да је крајњи корисник дао сагласност за измену (односно преложио ново место испоруке).

- Како су уговорени рок за припрему просторија и прилагођавање инсталација као и рок испоруке уговореног добра усклађени, односно одређени у односу на дан обостраног потписивања уговора (и који су близу истека), а и за ново место испоруке је такође потребно да крајњи прималац изврши наведену припрему, неопходно је да наведени  рокови буду везани за дан обостраног потписивања Анекса 1 уговора ;

- Добављач није крив што није у могућности да изврши испоруку у уговореном року, па се одредбе о уговорној казни не могу применити. Одговорност је на страни наручиоца, који није благовремено припремио уговорено место испоруке (просторију).

- Имајући у виду да је предметни Уговор потписан након спроведеног поступка јавне набавке, тј. у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) који одредбама члана 70. дефинише обавезу наручиоца да у конкурсној документацији наведе техничке спецификације у којима су предвиђене и описане карактеристике добара које набавља и које су биле саставни део модела Уговора (са чијим се садржајем понуђач приликом подношења своје понуде саглашава потписивањем и печатирањем истог), исте не могу бити предмет измене уговора. Осим тога, одредбом члана 115. став 4. наведеног закона, изричито је прописано да се изменом уговора о јавној набавци не може мењати предмет набавке. Са наведеним одредбама Управа за логистику (Ј-4)  није била упозната приликом давања сагласности за измену димензија уговорене коморе.

- Чланом 12. став 1. Уговора, предвиђена је могућност измене уговора: "Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут у истој писаној форми само сагласношћу обе уговорне стране".

Након утврђивања напред наведеног чињеничног стања, добављачу "ФРИГО ЖИКА" из Руме је упућено обавештење (акт бр. 1222-66/18 од 28.06.2019. године) у којем су му предочене чињенице,  утврђене у тачкама 3, 4. и 5, па је затражено да се изјасни о предлогу наручиоца за сачињавање Анекса 1 уговора. Добављач се дана 03.07.2019. године сагласио са предлогом наручиоца.

- На основу сагледаних чињеница, а у циљу реализације предметног уговора, треба закључити Анекс бр. 1 основног уговора бр. 1222-22-83-19 од 28.05.2019. године који за предмет има измену рока испоруке и рока за припрему места испоруке, као и измену места испоруке, на следећи начин:

- У члану 7. основног уговора, мењају се став 1, 4. и 9. који сада гласе:

„Рок испоруке добра је 60 (шездесет) дана од дана обостраног потписивања Анекса 1 основног Уговора".

„За испоруку уговореног добра крајњи прималац је дужан да у року од 40 дана од дана потписивања Анекса 1 основног уговора, изврши припрему просторија и прилагођавање инсталација, у сарадњи са представником добављача, како би добављач могао несметано да изврши монтажу.“

"Место испоруке: ВП 2289 – Београд, касарна Топчидер, ул. Гардијска бб, лице за контакт кп Дамир Нађ, тел. 011/2064-384, моб.тел. 064/2056-804.“

2) Све остале одредбе основног уговора остају напромењене.

ЉН,ЈК/

Н А Ч Е Л Н И К

п  у  к  о  в  н  и  к

др Александар Цакић, дипл. инж.